Промежуточный отчет по реализации проекта «Поддержка Народного самодеятельного коллектива чукотского вокально-танцевального ансамбля «Чукотские зори» в сохранении и возрождении чукотского фольклора, национальных традиций и обычаев» ДК с. Хатырка в рамках конкурса проектов, направленных на поддержку творческих проектов любительских творческих коллективов Чукотского автономного округа.
За проработанные годы сотрудниками Дома культуры было отмечено, что массовые уличные гуляния привлекают жителей села. Это сказывается и возможностью провести свободное время в более комфортной обстановке, на свежем воздухе, и максимальное приближенные условия проведения обрядовых действий, угощение блюдами национальной кухни, участие в спортивных состязаниях. При проведении национальных праздников делается акцент на привлечение детей и молодежи для передачи опыта, приобщения к родной культуре.  

Особое внимание уделяется сохранению чукотского хатырского фольклора. Ведется большая работа по сохранению родного языка.  Регулярно включаются в планы ДК с. Хатырка проведение национальных праздников, таких как, Тиркыкэмэт, Кильвэй, Выльгыкоранмат, Кэрэткун, Польа и другие, а также обряд Благодарения, Кынэв и др. При этом максимально придерживаясь традиций и обычаев. Ансамбль «Чукотские зори» вместе со своим спутником принимают участие в большинстве массовых мероприятиях и концертных программах Дома культуры.
       По реализации проекта заключены договора с поставщиками Индановым Николем Егоровичем (Камчатский край, Быстринский район, с. Анавгай), Таёургина Татьяна Ивановна (мастер народных художественных промыслов с. Канчалан, Анадырского района).
Поставку женских чукотских камлеек  в количестве 8 штук и торбас  в количестве 8 пар, осуществляет 
Ярары закуплены, осуществлена частичная доставка. Доставка оставшихся яраров будет осуществлена в начале 2021 года.  Также  на данный момент уже готовы сценические кастюмы и торбаса, ожидается их получение. В начале 2021 года уже планируется проводить мероприятия, согласно плану основных этапов реализации проекта - проведение национального праздника «Тиркыкэмэт» (встреча солнца), национального праздника «Килвэй», национального праздника «Ульвэв», посвященное  жилищу (яранге), национального праздника «Вылгыкоранмат». Окончание проекта запланировано 31 августа 2021 года.
[image: image1.jpg]



Фото 1 -Ярар 
[image: image2.jpg]



Фото 2 – ярар

[image: image3.jpg]



Фото 3 – камлейки и тарбаса

